## Sheet2
需求分类 | 需求模块 | 需求项 | 需求子项 | 需求描述 | 当前状态 | 当前状态 | 调整后优先级 (0为已完成，1最高) | 交付时间
俱乐部 | 日常教务 | 课程管理 | 课程发布 | 发布校园课:选择机构模板->编辑内容->发布 | 已完成 |  | 0 | -
俱乐部 | 日常教务 | 课程管理 | 删除 | 课程删除 | 已完成 |  | 0 | -
俱乐部 | 日常教务 | 班级管理 | 班级添加/删除 |  | 已完成 |  | 0 | -
俱乐部 | 日常教务 | 班级管理 | 基础信息 |  | 已完成 |  | 0 | -
俱乐部 | 日常教务 | 班级管理 | 学员管理 |  | 已完成 |  | 0 | -
俱乐部 | 日常教务 | 班级管理 | 课堂点名 | 进行课堂考勤，以及指定消耗课时 | 已完成 |  | 0 | -
俱乐部 | 日常教务 | 班级管理 | 课堂总结 | 老师总结评价，上传课堂记录 | 已完成 |  | 0 | -
俱乐部 | 日常教务 | 老师管理 | 添加/删除老师 |  | 已完成 |  | 0 | -
俱乐部 | 订单/ 报名管理 | 订单管理 | 订单查看/导出 |  | 已完成 |  | 0 | -
俱乐部 | 订单/ 报名管理 | 订单管理 | 换课处理 | 换课申请 | 已完成 |  | 0 | -
俱乐部 | 数据报表 | 学员统计 | - | 根据个维度查看学员报名及缴费情况 | 已完成 |  | 0 | -
俱乐部 | 数据报表 | 收入统计 | 俱乐部收入情况 | - | 已完成 |  | 0 | -
俱乐部 | 账户中心 | 俱乐部信息 | 俱乐部信息管理 |  | 已完成 |  | 0 | -
俱乐部 | 账户中心 | 校园课管理 | 机构认证 | 机构认证申请 | 已完成 |  | 0 | -
俱乐部 | 账户中心 | 校园课管理 | 授课学校 | 查看自己可以发布哪些学校的课程，并查看该学校的课程二维码 | 已完成 |  | 0 | -
机构 | 校园课 | 校园课认证 | 拒绝/同意 俱乐部认证申请 | 俱乐部发出认证申请，机构可同意/拒绝该申请 | 已完成 |  | 0 | -
机构 | 校园课 | 学校 | 新增/删除学校 | 新增学校，并指定负责人 | 已完成 |  | 0 | -
机构 | 校园课 | 学校 | 查看学校信息 | - | 已完成 |  | 0 | -
机构 | 校园课 | 俱乐部 | 查看俱乐部信息 | - | 已完成 |  | 0 | -
机构 | 校园课 | 俱乐部 | 分配学校 | 俱乐部发布校园课需选择学校，由机构分配 | 已完成 |  | 0 | -
机构 | 校园课 | 校园课课程查看 | - | 查看该机构所属俱乐部下的校园课 | 已完成 |  | 0 | -
机构 | 校园课 | 校园课收入 | - | 查看该机构所属俱乐部的校园课收入 | 已完成 |  | 0 | -
机构 | 账户中心 | 机构信息管理 | - | - | 已完成 |  | 0 | -
学校 | 校园课 | 校园课课程查看 | - | 查看该学校的校园课 | 已完成 |  | 0 | -
学校 | 校园课 | 班级查看 | - | 查看该学校的班级 | 已完成 |  | 0 | -
学校 | 校园课 | 校园课学员统计 |  | 查看该学校下校园课的学员 | 已完成 |  | 0 | -
学校 | 校园课 | 校园课收入 |  | 查看该学校下的校园课收入 | 已完成 |  | 0 | -
学校 | 账户中心 | 学校信息管理 | - | - | 已完成 |  | 0 | -
学员端 | 课程 购买流程 | 课程详情展示 |  | 展示课程具体信息 | 已完成 |  | 0 | -
学员端 | 课程 购买流程 | 课程支付 |  | 支付课程 | 已完成 |  | 0 | -
学员端 | 课程 购买流程 | 我的订单 | 换课 |  | 已完成 |  | 0 | -
学员端 | 课程 购买流程 | 我的订单 | 支付 |  | 已完成 |  | 0 | -
学员端 | 我的课程 | 课程操作 | 查看班级信息 |  | 已完成 |  | 0 | -
学员端 | 我的课程 | 课程操作 | 查看排课 | 学员可查看排课情况 | 已完成 |  | 0 | -
学员端 | 我的课程 | 课程操作 | 联系老师 | 学员可电话联系老师 | 已完成 |  | 0 | -
俱乐部 | 日常教务 | 课程管理 | 课程发布 | 发布自定义课程:编辑自定义课程->发布 | - | 2 | 1 | 3.4
俱乐部 | 日常教务 | 课程管理 | 课程编辑 | 部分信息(如:报名时间，备注，课程时间，联系电话)需要编辑 | - | 1 | 1 | 3.4 | V6
俱乐部 | 日常教务 | 课程管理 | 课程协议 | 每个课程可选择对应的课程协议进行关联 | - | 1 | 1 | 3.4
俱乐部 | 日常教务 | 班级管理 | 离校确认 | 让学员进行离校确认 | - | 1 | 1 | 3.4
机构 | 校园课 | 俱乐部 | 取消认证资格 |  | - | 1 | 1 | 3.4
学员端 | 我的课程 | 课程操作 | 离校确认 | 学员需确定已离校 | - | 1 | 1 | 3.4
俱乐部 | 日常教务 | 课程管理 | 上架/下架/ | 在已有支付学员时，不能删除，可将课程下架，防止有学员继续报名 | - | 2 | 2 | 4.1 | V6
俱乐部 | 日常教务 | 班级管理 | 排课 | 进行日历排课(当前只是指定周几) | - | 2 | 2 | 4.1 | v6
俱乐部 | 日常教务 | 日常教务 | 课后作业 | 日常培训后，在线布置课后作业 | - | 2 | 2 | 4.1 | v6
俱乐部 | 数据报表 | 老师考核 | 课堂点名/总结考核 | 老师是否根据课程表按时点名/总结 | - | 2 | 2 | 4.1 | v6
俱乐部 | 数据报表 | 老师考核 | 课时消耗 | 汇总老师授课课时情况 | - | 2 | 2 | 4.1 | v6
学员端 | 培训首页 | 内容展示 | 课程展示 | 将各种课程汇总展示出来。 课程包括各个俱乐部的校园课，平台课程，自定义课程 | - | 2 | 2 | 5.1
学员端 | 培训首页 | 内容展示 | 活动展示 | 与培训业务相关的活动入口(如:培训学员间的比赛) | - |  | 2 | 5.1
学员端 | 我的课程 | 课程操作 | 课后作业 | 学员可在线上传课后作业 | - | 2 | 2 | 5.1
俱乐部 | 日常教务 | 日常教务 | 请假管理 | 学员请假管理，根据课程类型不同，可选择扣课时和不扣课时 | - | 2 | 3 | 5.1
俱乐部 | 日常教务 | 课程表 | 课程表 | 根据班级排课，汇总成课程表，方便查看排课情况 同时也能知道具体班级的点名及总结情况 | - | 3 | 3 | 5.1
俱乐部 | 学员中心 | 学员档案 | 潜在学员管理 | 将留下相关足迹的用户记录下来，作为潜在学员 | - | 3 | 3 | 5.1
俱乐部 | 学员中心 | 学员档案 | 学员档案管理 | 以档案的形式记录学员 | - | 3 | 3 | 5.1
俱乐部 | 学员中心 | 学员档案 | 基本信息 | - | - | 3 | 3 | 5.1
俱乐部 | 学员中心 | 学员档案 | 报读课程 | 查看该学员报读课程 | - | 3 | 3 | 5.1
俱乐部 | 学员中心 | 学员档案 | 上课记录 | 查看该学员的课堂记录 | - | 3 | 3 | 5.1
俱乐部 | 学员中心 | 学员档案 | 活动记录 | 查看/编辑/添加该学员的额外信息，如(青少年联赛) | - | 3 | 3 | 5.1
俱乐部 | 学员中心 | 消息通知 | 消息通知 | 选择目标学员及匹配的消息内容，进行推送通知 | - | 2 | 3 | 5.1
俱乐部 | 订单/ 报名管理 | 学员报名 | 后台添加报名信息 | 除学员自主线上报名外，也可管理人员后台添加 | - | 2 | 3 | 5.1
俱乐部 | 订单/ 报名管理 | 订单管理 | 退课处理 | 取消学员课程，并将学费退回 | - | 4 | 3 | 5.1
学校 | 校园课 | 班级指定协助老师 |  | 为班级指定协助老师 | - | 3 | 3 | 5.1
学员端 | 课程 购买流程 | 我的订单 | 退课 |  | - | 4 | 3 | 5.1
学员端 | 我的课程 | 课程操作 | 请假管理 | 学员可请假 | - | 2 | 3 | 5.1
俱乐部 | 日常教务 | 课程管理 | 课程发布 | 发布平台课程:选择平台模板->编辑内容->发布 | - | 4 | 4 | 5.1
俱乐部 | 账户中心 |  | 俱乐部动态管理 |  | - | 4 | 4 | 5.1
俱乐部 | 账户中心 | 账户权限 | - | 创建管理账号，分配权限 | - | 4 | 4 | 5.1
俱乐部 | 账户中心 | 日志查看 | - | 每次操作将记录:操作时间，操作账号，操作内容 | - | 4 | 4 | 5.1
机构 | 校园课 | 校园课学员统计 | - | 查看该机构所属俱乐部下的校园课学员 | - | 2 | 4 | 5.1
机构 | 账户中心 | 账户权限 | - | 创建管理账号，分配权限 | - | 4 | 4 | 5.1
机构 | 账户中心 | 日志查看 | - | 每次操作将记录:操作时间，操作账号，操作内容 | - | 4 | 4 | 5.1
学校 | 账户中心 | 账户权限 | - | 创建管理账号，分配权限 | - | 4 | 4 | 5.1
学校 | 账户中心 | 日志查看 | - | 每次操作将记录:操作时间，操作账号，操作内容 | - | 4 | 4 | 5.1
学员端 | 圈子 |  |  | 讨论乒乓球相关的事项，建议和赛事结合 | - | 4 | 4 | 5.1

## 需求整理
需求分类 | 需求模块 | 需求项 | 需求子项 | 需求描述 | 当前状态 | 当前状态 | 调整后
俱乐部 | 日常教务 | 课程管理 | 课程发布 | 发布校园课:选择机构模板->编辑内容->发布 | 已完成 |  | 0
|  |  |  | 发布平台课程:选择平台模板->编辑内容->发布 | - | 4 | 4
|  |  |  | 发布自定义课程:编辑自定义课程->发布 | - | 2 | 1
|  |  | 课程编辑 | 部分信息(如:报名时间，备注，课程时间，联系电话)需要编辑 | - | 1 | 1
|  |  | 上架/下架/删除 | 课程删除 | 已完成 |  | 0
|  |  |  | 在已有支付学员时，不能删除，可将课程下架，防止有学员继续报名 | - | 2 | 2
|  |  | 课程协议 | 每个课程可选择对应的课程协议进行关联 | - | 1 | 1
|  | 班级管理 | 班级添加/删除 |  | 已完成 |  | 0
|  |  | 基础信息 |  | 已完成 |  | 0
|  |  | 学员管理 |  | 已完成 |  | 0
|  |  | 排课 | 进行日历排课(当前只是指定周几) | - | 2 | 2
|  |  | 课堂点名 | 进行课堂考勤，以及指定消耗课时 | 已完成 |  | 0
|  |  | 课堂总结 | 老师总结评价，上传课堂记录 | 已完成 |  | 0
|  |  | 离校确认 | 让学员进行离校确认 | - | 1 | 1
|  | 老师管理 | 添加/删除老师 |  | 已完成 |  | 0
|  | 日常教务 | 请假管理 | 学员请假管理，根据课程类型不同，可选择扣课时和不扣课时 | - | 2 | 3
|  |  | 课后作业 | 日常培训后，在线布置课后作业 | - | 2 | 2
|  | 课程表 | 课程表 | 根据班级排课，汇总成课程表，方便查看排课情况 同时也能知道具体班级的点名及总结情况 | - | 3 | 3
| 学员中心 | 学员档案 | 潜在学员管理 | 将留下相关足迹的用户记录下来，作为潜在学员 | - | 3 | 3
|  |  | 学员档案管理 | 以档案的形式记录学员 | - |  | 3
|  |  | 基本信息 | - | - |  | 3
|  |  | 报读课程 | 查看该学员报读课程 | - |  | 3
|  |  | 上课记录 | 查看该学员的课堂记录 | - |  | 3
|  |  | 活动记录 | 查看/编辑/添加该学员的额外信息，如(青少年联赛) | - |  | 3
|  | 消息通知 | 消息通知 | 选择目标学员及匹配的消息内容，进行推送通知 | - | 2 | 3
| 订单/ 报名管理 | 学员报名 | 后台添加报名信息 | 除学员自主线上报名外，也可管理人员后台添加 | - | 2 | 3
|  | 订单管理 | 订单查看/导出 |  | 已完成 |  | 0
|  |  | 换课处理 | 换课申请 | 已完成 |  | 0
|  |  | 退课处理 | 取消学员课程，并将学费退回 | - | 4 | 3
| 数据报表 | 老师考核 | 课堂点名/总结考核 | 老师是否根据课程表按时点名/总结 | - | 2 | 2
|  |  | 课时消耗 | 汇总老师授课课时情况 | - | 2 | 2
|  | 学员统计 | - | 根据个维度查看学员报名及缴费情况 | 已完成 |  | 0
|  | 收入统计 | 俱乐部收入情况 | - | 已完成 |  | 0
| 账户中心 | 俱乐部信息 | 俱乐部信息管理 |  | 已完成 |  | 0
|  |  | 俱乐部动态管理 |  | - | 4 | 4
|  | 校园课管理 | 机构认证 | 机构认证申请 | 已完成 |  | 0
|  |  | 授课学校 | 查看自己可以发布哪些学校的课程，并查看该学校的课程二维码 | 已完成 |  | 0
|  | 账户权限 | - | 创建管理账号，分配权限 | - | 4 | 4
|  | 日志查看 | - | 每次操作将记录:操作时间，操作账号，操作内容 | - | 4 | 4
机构 | 校园课 | 校园课认证 | 拒绝/同意 俱乐部认证申请 | 俱乐部发出认证申请，机构可同意/拒绝该申请 | 已完成 |  | 0
|  | 学校 | 新增/删除学校 | 新增学校，并指定负责人 | 已完成 |  | 0
|  |  | 查看学校信息 | - | 已完成 |  | 0
|  | 俱乐部 | 查看俱乐部信息 | - | 已完成 |  | 0
|  |  | 分配学校 | 俱乐部发布校园课需选择学校，由机构分配 | 已完成 |  | 0
|  |  | 取消认证资格 |  | - | 1 | 1
|  | 校园课课程查看 | - | 查看该机构所属俱乐部下的校园课 | 已完成 |  | 0
|  | 校园课学员统计 | - | 查看该机构所属俱乐部下的校园课学员 | - | 2 | 4
|  | 校园课收入 | - | 查看该机构所属俱乐部的校园课收入 | 已完成 |  | 0
| 账户中心 | 机构信息管理 | - | - | 已完成 |  | 0
|  | 账户权限 | - | 创建管理账号，分配权限 | - | 4 | 4
|  | 日志查看 | - | 每次操作将记录:操作时间，操作账号，操作内容 | - | 4 | 4
学校 | 校园课 | 校园课课程查看 | - | 查看该学校的校园课 | 已完成 |  | 0
|  | 班级查看 | - | 查看该学校的班级 | 已完成 |  | 0
|  | 班级指定协助老师 |  | 为班级指定协助老师 | - | 3 | 3
|  | 校园课学员统计 |  | 查看该学校下校园课的学员 | 已完成 |  | 0
|  | 校园课收入 |  | 查看该学校下的校园课收入 | 已完成 |  | 0
| 账户中心 | 学校信息管理 | - | - | 已完成 |  | 0
|  | 账户权限 | - | 创建管理账号，分配权限 | - | 4 | 4
|  | 日志查看 | - | 每次操作将记录:操作时间，操作账号，操作内容 | - | 4 | 4
学员端 | 培训首页 | 内容展示 | 课程展示 | 将各种课程汇总展示出来。 课程包括各个俱乐部的校园课，平台课程，自定义课程 | - | 2 | 2
|  |  | 活动展示 | 与培训业务相关的活动入口(如:培训学员间的比赛) | - |  | 2
| 课程 购买流程 | 课程详情展示 |  | 展示课程具体信息 | 已完成 |  | 0
|  | 课程支付 |  | 支付课程 | 已完成 |  | 0
|  | 我的订单 | 退课 |  | - | 4 | 3
|  |  | 换课 |  | 已完成 |  | 0
|  |  | 支付 |  | 已完成 |  | 0
| 我的课程 | 课程操作 | 查看班级信息 |  | 已完成 |  | 0
|  |  | 请假管理 | 学员可请假 | - | 2 | 3
|  |  | 查看排课 | 学员可查看排课情况 | 已完成 |  | 0
|  |  | 联系老师 | 学员可电话联系老师 | 已完成 |  | 0
|  |  | 离校确认 | 学员需确定已离校 | - | 1 | 1
|  |  | 课后作业 | 学员可在线上传课后作业 | - | 2 | 2
| 圈子 |  |  | 讨论乒乓球相关的事项，建议和赛事结合 | - | 4 | 4

## Sheet1
需求项 | 需求描述 | 当前状态
课程价格结构扩展 | 课程价格除了正常的课时，(还包括器材费用及场地费用等，可选)
增加培训协议确定 | 为避免风险，支付确认前需让用户对培训协议进行确定，培训协议待业务方拟写 | 正在设计中
不同课程可共享同一个学校的报名学员 | 资源分配过程中，会出现资源分配不完美的情况，通畅会出现学员换课程和换班， 所以共享同一所学校的报名学员且可进行分配 | 需求合并，合并为更换课程需求，已上线
增加用户删除报名信息功能 | 报名信息重复时，会影响用户体验
增加：我的课程-校园课所有状态的报名订单 | 有百分之20%的操作路径习惯为：我的->我的课程->校园课列表， 以此查看或处理报名订单，为满足这一习惯，增加其他状态的订单入口 | 已实现校园课订单功能，已上线
优化课堂记录展示 | 排版视觉需要优化 | 已上线
添加负责人、管理员及教练时，可通过查找电话号码的方式 | 当前是通过账号查找，而目前的账号概念不易于理解，用手机号码的形式便于使用 | 已上线
增加补款，退款流程 |  | 需求合并，合并为更换课程需求，已上线
增加视频上传 |  | 已上线
课程下架 | 课程发布后，可以终止课程，但不影响已支付用户
班级设置中，教练电话快速选择 | 直接读取注册手机号，（情况较为负杂，可暂时用注册电话代替） 若：注册手机与使用手机不一致，则会出现小问题 | 正在设计中
校园课宣讲页展示 | 当前课程区别不易区分 | 正在设计中
教练考核 | 教练需要按照课表上传课堂记录，若特殊情况，需填写申请证明
教练总结(类似周报) | 教练各班进度总结
分班搜索功能 | 学生多的时候，找学生很麻烦，增加搜索功能 | 已上线
学生安全 | 扫码接送学生 | 正在设计中
报名学员强行归属到课程和学员，可以自由分配。 | 寒假集训班，一个班级出现跨学校的情况。